## Лист1
Проектирование | Событие | Ответственный | Дата начала | Дедлайн
| Собрать команду | Анисимов Андрей | 2023-02-13 | 2023-03-15
Определиться с проектом
Создать репозиторий на гитхабе
| Создать облако для хранения файлов | Долгих Александра | 2023-02-13
| Создать презентацию проекта | Анисимов Андрей | 2023-03-15 | 2023-03-22
| Заполнить карточку проекта | Анисимов Андрей | 2023-03-22 | 2023-03-29
| Определение целевой аудитории | Худяков Даниил | 2023-03-15 | 2023-03-22
| Разработать лого и стиль приложения | Долгих Александра | 2023-03-22 | 2023-03-29
| Обосновать дизайн, основываясь на литературе | Долгих Александра | 2023-03-22 | 2023-04-12
| Узнать все о загрузке приложения на Play market | Анисимов Андрей | 2023-03-22 | 2023-03-29
| Узнать о хранении персональных данных | Анисимов Андрей | 2023-03-22 | 2023-03-29
| Создать таблицу аналогов | Худяков Даниил | 2023-03-15 | 2023-03-22
| Определиться со стеком разработки | Вихляев Иван | 2023-03-15 | 2023-03-22
| Слайд с инфографикой | Худяков Даниил | 2023-03-29 | 2023-04-12
| Слайд с используемыми инструментами | Вихляев Иван | 2023-03-29 | 2023-04-12
| Создать Use case блоксхему | Анисимов Андрей | 2023-03-29 | 2023-04-12
| Наполнять базу контентом | Бондаренко Егор | 2023-03-22 | 2023-05-04
Разработка
Защита